## Hoja 1
Estimación en jornadas de las distintas actividades - Embutidos Rafa S.L.
| Requisitos Afectados | Subrequisitos Afectados | Jornadas Reales | Jornadas con holgura | Equipo | Número | Precio por jornada | Precio por mes
Usuario |  |  |  |  | Diseñador | 1 | 59.0909 | 1300
Registrar usuario | REQ5 | REQ5.1, REQ5.3 | 5 | 6 | Desarrollador | 4 | 54.5455 | 1200
Gestionar usuario | REQ5 | REQ5.4, REQ5.5, REQ5.6 | 10 | 10.5 | Analista | 2 | 68.1818 | 1500
Buscar conciertos | REQ7 | REQ7.1, REQ7.2, REQ7.3, REQ7.4, REQ7.5 | 15 | 18 | Testers | 2 | 63.6364 | 1400 | Como no hay un requisito de calidad, se ha cogido un grupo de profesionales con experiencia media o Junior.
Ver conciertos en directo | REQ2 | REQ2.1, REQ2.2 | 25 | 30 |  |  |  |  | Al ser una empresa que desarrolla muchas webs contamos con plantillas que nos permiten reducir el número de jornadas que se invierten en realizar el diseño de la web.
Funciones sociales | REQ6 | REQ6.1,REQ6.2, REQ6.3, REQ6.4, REQ6.5, REQ6.6 | 25 | 26.25
Conciertos en diferido | REQ2 | REQ2.4 | 20 | 21 | De las jornadas un:
Compra de merchandising | REQ4 | REQ4.4, REQ4.5 | 15 | 15.75 | 20% | Análisis
Compra de entradas | REQ3 | REQ3.1, REQ3.2, REQ3.5, REQ3.11, REQ3.12 | 15 | 18 | 65% | Desarrollo
Buscar merchandising | REQ4 | REQ4.1 | 15 | 15.75 | 15% | Testing
Promotor |  |  |  | 0
Retransmitir conciertos | REQ2, REQ8 | REQ2.1, REQ2.2, REQ8.1, REQ8.2, REQ8.3 | 30 | 36 | Diseño | 1365
Vender entradas | REQ3 | REQ3.1, REQ3.2, REQ3.3, REQ3.4, REQ3.12 | 15 | 18 | Análisis | 4968.4091
Venta de merchandising | REQ4 | REQ4.2, REQ4.5 | 20 | 21 | Desarrollo | 3974.7273
Otros |  |  |  | 0 | Testing | 15070.8409 |  | Coste | Coste con cesión de propiedad intelectual | Coste con IVA | Beneficio
Diseño página web | REQ1, REQ12 | REQ1.1 | 22 | 23.1 | Total | 25378.9773 |  | 40606.3636 | 59606.36 | 70335.5048 | 34227.3827
Diferentes tipos de pago | REQ9 | - | 10 | 10.5
Diseño bases de datos | REQ3, REQ5, REQ8 | FR3.2, REQ5.1, REQ8.1 | 10 | 10.5
Recomendación de conciertos | FR10 | FR10.1 | 12 | 12.6 | Tiempo
Recomendación de hoteles y restaurantes | REQ3 | REQ3.9 | 5 | 5.25 | Diseño | 23.1
Subtitular conciertos | REQ2 | REQ2.3 | 5 | 5.25 | Análisis | 36.435
Multilenguaje | REQ11 | - | 15 | 15.75 | Desarrollo | 18.2175
Desarrollo del back-end | REQ1, REQ3, REQ4, REQ5 | REQ1.3, REQ1.4, REQ1.5, REQ1.6, REQ3.6, REQ3.7, REQ3.8, REQ3.10, REQ4.3, REQ5.2 | 25 | 26.25 | Testing | 118.4137
Desarrollo del fron-end | REQ1 | REQ1.2 | 40 | 42 | Total | 196.1662 |  | Tiempo en meses |  | Meses | Días
Total |  |  | 332 | 364.35 |  |  |  | 8.9166 |  | 8 | 29
Prioridad alta | 20%
Prioridad media/baja | 5%